## 様式（12か月分）
【現場閉所報告書】（例） |  |  |  |  | 令和○○年度 ○○工事 （工期 令和○○年○月○日 ～ 令和○○年○月○日）
【凡例：期間種別】 工：工期内（対象期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間 【凡例：作業・閉所種別】 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
① | 対象期間内日数 | [6 empty] | 322 |  | 日
② | a 4週8休以上 | [6 empty] | 92 |  | 日 | =①×0.285（8日/28日）(小数点以下切り上げ)
| b 4週7休以上 4週8休未満 | [6 empty] | 81 |  | 日 | =①×0.250（7日/28日）(小数点以下切り上げ)
| c 4週6休以上 4週7休未満 | [6 empty] | 69 |  | 日 | =①×0.214（6日/28日）(小数点以下切り上げ)
③ | 現場閉所日数 | [6 empty] | 104 |  | 日
| ② | ≦ | ③ | ∴ | 4週8休相当以上
※必ず検算すること。
※入力月が12か月を超える場合は、行追加やシート追加等を適切に行い、
本工事全体での①から③の合計日数を報告すること。
令和２年４月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領第3における
|  |  | 曜日 |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 30 | bar: 1 水 to 本工事全体での①から③の合計日数を報告すること。 30 木
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 作業・閉所種別 |  |  | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 天 | 天 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 休 | 作 |  | 現場閉所日数 | 11
令和２年５月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領第3における
|  |  | 曜日 |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 31 | bar: 1 金 to 31 日
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 作業・閉所種別 |  |  | 作 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 天 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 現場閉所日数 | 14
令和２年６月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領第3における
|  |  | 曜日 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 30 | bar: 1 月 to 30 火
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 作業・閉所種別 |  |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 天 | 作 | 作 | 天 | 休 | 休 | 作 | 作 | 天 | 天 | 天 | 休 | 休 | 作 | 作 |  | 現場閉所日数 | 13
令和２年７月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領第3における
|  |  | 曜日 |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 15 | bar: 1 水 to 31 金
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 作業・閉所種別 | [33 empty] | 現場閉所日数 | 4 | bar: 1 水 to 31 金
令和２年８月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領第3における
|  |  | 曜日 |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 26 | bar: 1 土 to 31 月
[6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 作業・閉所種別 | [33 empty] | 現場閉所日数 | 8 | bar: 1 土 to 31 月
令和２年９月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領第3における
|  |  | 曜日 |  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 14 | bar: 1 火 to 30 水
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 作業・閉所種別 |  |  | 作 | 天 | 天 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 作 |  | 現場閉所日数 | 5
令和２年１０月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領第3における
|  |  | 曜日 |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 31 | bar: 1 木 to 31 土
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 作業・閉所種別 | [33 empty] | 現場閉所日数 | 4 | bar: 1 木 to 31 土
令和２年１１月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領第3における
|  |  | 曜日 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 30 | bar: 1 日 to 30 月
[6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 作業・閉所種別 |  |  | 休 | 作 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 天 | 天 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 |  | 現場閉所日数 | 9
令和２年１２月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領第3における
|  |  | 曜日 |  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 28 | bar: 1 火 to 31 木
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 作業・閉所種別 |  |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 天 | 作 | 休 | 休 | 作 | 休 | 休 | 休 | 現場閉所日数 | 9
令和３年１月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領第3における
|  |  | 曜日 |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 28 | bar: 1 金 to 31 日
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 作業・閉所種別 |  |  | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 天 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 現場閉所日数 | 6
令和３年２月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 実施要領第3における
|  |  | 曜日 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 28 | bar: 1 月 to 28 日
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 作業・閉所種別 |  |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 休 | 作 | 天 | 作 | 休 | 休 |  |  |  | 現場閉所日数 | 11
令和３年３月 |  |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 実施要領第3における
|  |  | 曜日 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
|  |  | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 | 31 | bar: 1 月 to 31 水
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 作業・閉所種別 |  |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 天 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 天 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 現場閉所日数 | 10
別添 3
Note on D15: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D17: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D20: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D22: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D25: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D27: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D30: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D32: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D35: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D37: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D40: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D42: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D45: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D47: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D50: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D52: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D55: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D57: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D60: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D62: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D65: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D67: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
Note on D70: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D72: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日

## プルダウン
曜日 | 期間種別 |  | 作業・閉所種別
日 | 工 | ：工期内（一定期間内） | 作 | ：作業日
月 | 一 | ：一部一時中止 | 休 | ：現場閉所日（休日）
火 | 中 | ：全部中止期間 | 天 | ：天候等による予定外休工日
水 | 製 | ：工場製作期間
木 | 年 | ：年末年始休業期間
金 | 夏 | ：夏季休暇期間
土 | 他 | ：その他対象外期間